## W...
ASCENT PLAZA
HỌP NỘI BỘ NGÀY 15/5/2018 (TUẦN THỨ ...)
STT | CÔNG VIỆC | PHỤ TRÁCH | DEADLINE | GHI CHÚ
A | HỒ SƠ - VĂN BẢN
B | CÁC VẤN ĐỀ THIẾT KẾ CẦN QUAN TÂM
B.1 | KẾT CẤU
1 | Cung cấp bản vẽ thi công tường barette | Alinco | 2018-05-15 | Team kết cấu D&B sẽ phối hợp với Alinco & BCH để chỉnh hồ sơ
2 | Cung cấp bản vẽ thi công thiết kế cọc đại trà & layout dầm sàn hầm 1& tầng 1 để BCH lập BPTC đào đất tầng hầm | Alinco | 2018-05-18 | nt
3 | Alinco sẽ cung cấp hồ sơ thi công cọc đại trà chính thức ( sau khi có kết quả nén tĩnh cọc thử 03 ngày ) | Alinco | 2018-06-23 | Nếu kết quả nén tĩnh cọc có trước ngày 2060 thì 03 ngày sau Alinco sẽ cung cấp BVTC cọc đại trà
4 | Alinco sẽ cung cấp hồ sơ TKCS đầy đủ cả 03 bộ môn ( BV, TM…) | Alinco | 2018-05-31 | Cần CĐT cung cấp các pháp lý còn thiếu
5 | Alinco sẽ cung cấp hồ sơ TKKT đầy đủ cả 03 bộ môn ( BV, TM…) phần ngầm | Alinco | 2018-06-23 | Cần CĐT cung cấp đơn vị sẽ thẩm tra để phối hợp
| Alinco sẽ cung cấp hồ sơ BCTC đầy đủ cả 03 bộ môn ( BV, TM…) phần ngầm | Alinco | 2018-07-21
| Alinco trình bày các vướng mắc trong quá trình thiết kế | các bên |  | Team kết cấu D&B sẽ phối hợp với Alinco & BCH để phối hợp
B.2 | KIẾN TRÚC
1 | Alinco trình bày các vướng mắc trong quá trình thiết kế | các bên |  | Team kiến trúc D&B sẽ phối hợp với Alinco & BCH để phối hợp
2 | Cần làm rõ 01 số vấn đề liên quan đến Concept | A. Nam
B.3 | MEP
1 | Alinco trình bày các vướng mắc trong quá trình thiết kế | các bên |  | Team MEP D&B sẽ phối hợp với Alinco & BCH để phối hợp
2 | Cần làm rõ 01 số vấn đề liên quan đến Concept | Dinh/ Luân/ Thông
C | Chủ Đầu Tư
1 | Hiện nay còn các vấn đề cần CĐT cung cấp : chấp thuận đầu tư; TTTMB 1/500; Thẩm duyệt PCCC; đánh giá tác động môi trường ( ĐTM ); đấu nối hạ tầng ( cấp nước, cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc, giao thông …)-> đề xuất CĐT cung cấp trước 31/5 để kịp nộp hồ sơ TKCS đi thẩm định tại cục QLHĐXD - BXD
D | HỢP ĐỒNG & QS
E | KHAI TRIỂN BẢN VẼ CỦA BIM
F | CÔNG TRƯỜNG
G | BIỆN PHÁP THI CÔNG